## Feuil1
A.S.B.L. LE TRIANGLE |  |  |  | SCENARIO AU 28/08/2023
Maison d’Accueil Agréée
Résidence Sociale Le TRIANGLE
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE Rue du Beau Site 28
CALCUL GLOBAL DE LA DEPENSE : TRAVAUX - Révison des prix - HONORAIRES - TVA
1. La prise en charge dans le cadre des subsides RW/européens s'établit comme suit
Le montant total réservé est de 1.800.000,00 € TVA comprise
Cela correspond à un montant minimum de travaux de |  |  |  |  | 1796945.2 | 1904761.91 | Travaux subventionnés TVA comprise
|  | Montant du subside = 90% soit hors TVA |  |  | 1617250.68
|  | TVA 6% sur montant des subsidessubsidié |  |  | 97035.04
|  | Total du subside TVA Comprise |  |  | 1714285.72
|  | + frais gén. 5% sur subsides |  |  | 85714.29 | pour honoraires architecte et CSS
|  | Montant total du subside = |  |  | 1800000.01 | TVA et Frais Généraux compris
2. Autres subsides envisagés à ce jour
UREBA
Possibilité de subsides UREBA en fonction des travaux retenus (travaux à visée bas carbone)
CAP 48
Depuis notre réunion du 20/04/2023 à CAP48, nous pouvons envisager une possibilité assez forte de pouvoir introduire une demande de prise en charge de travaux pour une somme maximale de 200.000 € (subsides 100%).
Ces travaux doivent être distincts de ceux éligibles aux subsides européens ou UREBA (ou tout autre).
Les subsides doivent payer précisément les travaux qui seront décrits dans la demande, qui doit être introduite chez CAP48.
3. SCENARIO ENVISAGE au28/08/2023 - sur base de l'estimation sur AVANT-PROJET
L'estimation globale du coût des travaux, selon l'avant-projet présenté le 11/07/2023 (Réunion plénière d'avant-projet) s'étalit comme suit :
ESTIMATION GLOBALE suivant avant-projet du 11/07/2023 |  |  |  | TRAVAUX HTVA | Répartition : | LOGEMENTS | Abri de nuit | Accueil de jour | COMMUNS
TRAVAUX D'ARCHITECTURE |  |  |  | 1610457.92 |  | 1019610.37 | 209657.84 | 210047.71 | 171142
TRAVAUX DE TECHNIQUES SPECIALES |  |  |  | 571395 |  | 276740 | 61012.5 | 64987.5 | 168655
TOTAUX HORS TVA |  |  |  | 2181852.92 |  | 1296350.37 | 270670.34 | 275035.21 | 339797
TVA |  |  | 6% | 130911.18 |  | 77781.02 | 16240.22 | 16502.11 | 20387.82
Total TVAC |  |  |  | 2312764.1 |  | 1374131.39 | 286910.56 | 291537.32 | 360184.82
La répartition par service est approximative car les données d'avant-projet ne permettent pas plus de précisions.
Ces données de répartition ne sont utilisées que pour évaluer les dépenses au cours des différentes phases du projet.
Sur base de ces éléments, on peut envisager le scénario suivant |  |  |  |  | Hors TVA | TVA Comprise
Montant total des TRAVAUX envisagés (selon tableau ci-dessus) |  |  |  |  | 2181852.92
|  |  |  | Réserve de 5% prise pour 'surprises de chantier' | 109092.65
|  |  |  | Total travaux hors révision | 2290945.57 | 2428402.3
|  |  |  | Révisions de prix en cours de chantier ± | 116101.1 | (voir calcul et résultat ci-dessous)
|  |  |  | TOTAL HORS TVA (travaux + révision de prix) | 2407046.67 | 2551469.47 | + frais d'étude (architecte et C.S.S.)
4. REPARTITION DES SUBSIDES
Certains subsides doivent correspondre à des travaux bien spécifiés, comme par exemple :
Région Wallonne/Europe 1.800.000 €, soit 90% sur des travaux bien spécifiés suivant point 1 ci-dessu + forfait frais générauxs.
CAP 48 : ± 200,000 €, soit 100% sur base de travaux bien spécifiés.
UREBA :forfaits ou % sur des travaux bien spécifiés, ne faisant pas encore l'objet d'autres subsides
Les soldes non subsidiés (10% RW, UREBA) + les révisions de prix légales + l'essentiel des frais d'étude doivent trouver d'autres sources de financement..
|  |  |  | Travaux HTVA | Travaux TVAC 6% | Subside 90% | SOLDE ASBL
1. SUBSIDES EUROPEENS |  |  |  | 1796945.2 | 1904761.91 | 1714285.72 | 190476.19
MAX = 1.796.945?20 € --> réserve de 31.053,38 HTVA
|  |  |  | Travaux HTVA | Travaux TVAC 6% | Subside 100%
2. DON CAP 48 |  |  | (FFT) | 201199.55 | 213271.52 | 213271.52 | 0
|  |  |  | Travaux HTVA | Travaux TVAC 6% | Subside espéré
3. SUBSIDES UREBA sur les postes retenus |  |  |  | 182960.1 | 193937.71 | 80557.39 | 113380.32
( = 2.290.945,57- 1.796.945,20 - 188.679,25) | [8 empty] | Outre le financement net, un point doit attirer notre attention.
|  | Total des travaux hors réseerve 5%= |  | 2181852.92 | 2311971.14 |  |  |  | Vu le mode de délivrance des subsides par la R.W., une avance de fond sera nécessaire en cours de travaux. Cette avance sera remboursée dès réception du solde des subsides.
4. Révision de prix sur travaux (voir calcul ci-dessous) |  |  |  | 116101.1 | 123067.17 |  | 123067.17
5. Réserve de 5% pour risques de soumis. et de chantier= |  |  |  | 109092.65 | 115638.21 |  | 115638.21
Paiement des SUBSIDE RW/Europe dans le cadre du PRR
|  |  |  | Hon. HTVA | Hon. TVAC 21% |  |  |  | Travaux |  | 1714285.72
5. FRAIS GENERAUX (architecte + CSS) | [8 empty] | Frais généraux |  | 85714.29
Architecte (9%, y compris la marge de 5% sur travaux) |  |  |  | 206185.1 | 249483.97 | Total archi |  |  | Total du subside |  | 1800000
Architecte, sur révisions de prix (9% de 116,101,10 €) |  |  |  | 10449.1 | 12643.41 | 262127.38 |  |  | Paiement début travaux : 70% |  | 1260000
Coordinateur sécurité santé |  |  |  | 8850 | 10708.5 | Subside forfait. |  |  | Paiement après tous travaux |  | 540000
|  |  |  | Total | 272835.88 | 85714.29 | 187121.59 |  | (avance de fonds nécessaire)
6. Frais de l'asbl LE TRIANGLE (voir détail dans tableau ci-dessous) |  |  |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  | MONTANT TOTAL DES DONS & SUBSIDES |  |  | 2093828.92
|  |  | MONTANT TOTAL A FINANCER PAR L'ASBL |  |  |  | 829683.48
|  |  | TOTAL TRAVAUX + SUBSIDES + HON. |  |  | 2923512.4
TABLEAU DES DEPENSES PREVISIBLES (TVAC) ET TRESORERIE EN COURS DE CHANTIER - Scénario au 28/08/2023
Cette section tente de visualiser les besoins en trésorerie tout au long des études et du chantier
Il n'est pas tenu compte des honoraires payés à FOLY Constant Consulting (assistance lors des désignations architecte et CSS).
RESUME des montants TVAC
| TRAVAUX |  |  | 2428402.3 | TVAC 6% hors révision de prix légale
| HONORAIRES architecte |  |  | 249483.97 | TVAC 21% hors montant de la révision de prix légale |  |  | selon contrat forfaitaire 9% tout compris (Architecture, stabilité, techn. Spéc., PEB)
| HONORAIRES CSS |  |  | 10708.5 | TVAC 21% |  |  | selon contrat à prix forfaitaire pour la mission complète.
|  |  |  | 2688594.77 | TVAC 6 et 21% |  |  | Total des honoraires
| Révisions de prix, TVAC |  |  | 123067.17 | TVAC 6% | 116101.1 | hors TVA | 272835.88
| Hon. architecte / révisions de prix |  |  | 12643.41 | TVAC 21% | 10449.1 | hors TVA
| Travaux préalables et mobilier (asbl) |  |  | 100000
| TOTAL |  |  | 2924305.35 | TVAC 6 et 21%
SUPPOSITION |  | Délais
On suppose ici que les travaux seront facturés au prorata du temps de chantier écoulé, par phase de travaux.
C'est évidemment une vue toute théorique car le paiement des travaux se fait en fonction de ce qui est réellement réalisé.
Pour cete prévision de trésorerie, je considère une durée de travaux de 24 mois.
| Phase 1 | 12 mois | Logements + travaux généraux nécessaires, pour une estimation de |  |  |  | 1518476.77 | TVAC
(= partie 'Logements' + 20% de la partie 'Communs')
|  | 1/2 mois | Suspension pour déménagement dans les nouveaux logements
| Phase 2 | 4 mois | Abri de nuit et accueil de jour + partie travaux généraux |  |  |  | 683009.09 | TVAC
(= parties 'ADNs+ 'ADJ'' + 20% de la partie 'Communs')
|  | 1/2 mois | Suspension pour aménagement abri de nuit et accueil de jour
| Phase 3 | 3 mois | Locaux communs + tous parachèvements |  |  |  | 226916.44 | TVAC
(= 60% de la partie 'Communs')
| Total 1 | 20 mois |  |  |  | Total travaux | 2428402.3 | TVAC
Congés | 2024 | 2 mois
| 2024 | 2 mois
| 2026 | 1 mois
Total du délai global |  | 25 mois | Sur cette base, les travaux débutant en 03/2024, la fin des travaux serait en 04/2026, ce qui laisse un peu de marge par rapport à la deadline au 31/08/2026.
TRESORERIE EN COURS DE CHANTIER
ECHEANCIER DES PAIEMENTS TVA Comprise
|  |  |  | DEPENSES AUTRES QUE TRAVAUX |  |  |  | TRAVAUX ET REVISION DES PRIX |  |  |  | CUMUL DEPENSES | Origine | RECETTES | CUMUL RECETTES | SOLDE
Date | Objet |  | Honoraires | Honoraires | Dépenses asbl | Cumul
[12 empty] | (déjà fait) | Le Triangle | 180000 | 180000 | 180000
AVANT TRAVAUX - PHASE ETUDES et travaux préalables | [11 empty] | (en septembre) | Propriétaire | 75000 | 255000 | 255000
Non compris honoraires consultant FOLY
2023-05-10 | Architecte - Esquisse |  | 10% | 20691 |  | 20691 | [5 empty] | 20691 |  |  | 255000 | 234309
2023-06-14 | Architecte - Avant-projet |  | -> 25% | 31036.5 |  | 51727.5 | [5 empty] | 51727.5 |  |  | 255000 | 203272.5
2023-08-01 | TRIANGLE Aménagements provisoires au sous-sol |  |  |  | 25000 | 76727.5 | [5 empty] | 76727.5 |  |  | 255000 | 178272.5
2023-08-15 | Architecte - urbanisme |  | -> 35% | 31363.2 |  | 108090.7 | [5 empty] | 108090.7 |  |  | 255000 | 146909.3
2023-09-01 | CSS - 1 - Projet |  |  | 1149.5 |  | 109240.2 | [5 empty] | 109240.2 |  |  | 255000 | 145759.8
2023-10-30 | Architecte - Dossier exéc. |  | -> 45% | 29177.09 |  | 138417.29 | [5 empty] | 138417.29 |  |  | 255000 | 116582.71
2023-12-15 | Architecte - Analyse offres |  | -> 55% | 24948.39 |  | 163365.68 | [5 empty] | 163365.68 |  |  | 255000 | 91634.32
[8 empty] | Travaux phase 1 | Etat mensuel ì |  | Cumul travaux
TRAVAUX - PHASE 1 - Durée estimée à 12 mois | [7 empty] | 1518476.77 | 126539.73
[8 empty] | Travaux | Coeff. Rév. Prix | Avec Rév. Prix
2024-03-01 | Phase 1 - Mois 1 | [6 empty] | 126539.73 | 1 | 126539.73 | 126539.73 | 289905.41 | Subs. RW/Europe | 1260000 | 1515000 | 1225094.59
2024-04-01 | Phase 1 - Mois 2 | [6 empty] | 126539.73 | 1.005 | 127172.43 | 253712.16 | 417077.84 |  |  | 1515000 | 1097922.16
2024-05-01 | Phase 1 - Mois 3 | [6 empty] | 126539.73 | 1.01 | 127805.13 | 381517.29 | 544882.97 |  |  | 1515000 | 970117.03
2024-06-01 | Phase 1 - Mois 4 | [6 empty] | 126539.73 | 1.015 | 128437.83 | 509955.12 | 673320.8 |  |  | 1515000 | 841679.2
| CSS - 20% chantier |  |  | 1754.5 |  | 165120.18 | [5 empty] | 675075.3 |  |  | 1515000 | 839924.7
2023-07-01 | CONGES | [7 empty] | 1.02
2024-08-01 | Phase 1 - Mois 5 | [6 empty] | 126539.73 | 1.025 | 129070.52 | 639025.64 | 804145.82 |  |  | 1515000 | 710854.18
2024-09-01 | Phase 1 - Mois 6 | [6 empty] | 126539.73 | 1.03 | 129703.22 | 768728.86 | 933849.04 |  |  | 1515000 | 581150.96
2024-10-01 | Phase 1 - Mois 7 | [6 empty] | 126539.73 | 1.035 | 130335.92 | 899064.78 | 1064184.96 |  |  | 1515000 | 450815.04
2024-11-01 | Phase 1 - Mois 8 | [6 empty] | 126539.73 | 1.04 | 130968.62 | 1030033.4 | 1195153.58 |  |  | 1515000 | 319846.42
| CSS - 20% chantier |  |  | 1754.5 |  | 166874.68 | [5 empty] | 1196908.08 |  |  | 1515000 | 318091.92
2024-12-01 | Phase 1 - Mois 9 | [6 empty] | 126539.73 |  | 131601.32 | 1161634.72 | 1328509.4 | Propriétaire | 75000 | 1590000 | 261490.6
Fin d'année | CONGES | [7 empty] | 1.045
2025-02-01 | Phase 1 - Mois 10 | [6 empty] | 126539.73 | 1.05 | 132234.02 | 1293868.74 | 1460743.42 | RECETTE 1 | 205000 | 1795000 | 334256.58
2025-03-01 | Phase 1 - Mois 11 | [6 empty] | 126539.73 | 1.055 | 132866.72 | 1426735.46 | 1593610.14 | 2025-02-01 |  | 1795000 | 201389.86
2025-04-01 | Phase 1 - Mois 12 | [6 empty] | 126539.73 | 1.06 | 133499.42 | 1560234.88 | 1727109.56 | RECETTE 2 | 205000 | 2000000 | 272890.44
| Architecte 50% travaux |  | -> 80% | 62371 |  | 229245.68 | [5 empty] | 1789480.56 | 2025-04-01 |  | 2000000 | 210519.44
| CSS - 20% chantier |  |  | 1754.5 |  | 231000.18 | [5 empty] | 1791235.06 |  |  | 2000000 | 208764.94
| TRIANGLE Equipement mobilier des nouveaux logements |  |  |  | 30000 | 261000.18
2025-05-01 | Suspension pour emménagement dans nouveaux logements | [5 empty] | CUMULS | 1518476.76 | 1.065 |  | 1560234.88 | 1821235.06 |  |  | 2000000 | 178764.94
[8 empty] | Travaux phase 2 | Etat mensuel ±
TRAVAUX - PHASE 2 - Durée estimée à 4 mois | [7 empty] | 683009.09 | 170752.27
2025-06-01 | Phase 2 - Mois 1 | [6 empty] | 170752.27 | 1.075 | 183558.69 | 1743793.57 | 2004793.75 | RECETTE 3 | 205000 | 2205000 | 200206.25
| CSS - 20% chantier |  |  | 1754.5 |  | 262754.68 | [5 empty] | 2006548.25 | 2025-06-01 |  | 2205000 | 198451.75
2025-07-01 | CONGES | [7 empty] | 1.08 |  |  |  | RECETTE 4 | 205000 | 2410000
2025-08-01 | Phase 2 - Mois 2 | [6 empty] | 170752.27 | 1.085 | 184412.45 | 1928206.02 | 2190960.7 | 2025-09-01 |  | 2410000 | 219039.3
2025-09-01 | Phase 2 - Mois 3 | [6 empty] | 170752.27 | 1.09 | 185266.21 | 2113472.23 | 2376226.91 | AVANCE REMB. | 540000 | 2950000 | 573773.09
2025-10-01 | Phase 2 - Mois 4 | [6 empty] | 170752.27 | 1.095 | 186119.97 | 2299592.2 | 2562346.88 | 2025-09-01 |  | 2950000 | 387653.12
| TRIANGLE Equip. mobilier Abri de nuit et Accueil de jour |  |  |  | 20000 | 282754.68
2025-11-01 | Suspension pour emménagement dans abri de nuit et accueil de jour | [5 empty] | CUMULS | 2201485.84 | 1.1 |  | 2299592.2 | 2582346.88 |  |  | 2950000 | 367653.12
[8 empty] | Travaux phase 3 | Etat mensuel
TRAVAUX - PHASE 3 - Durée estimée à 4 mois | [7 empty] | 226916.44 | 75638.81
Fin d'année | CONGES | [7 empty] | 1.105
2025-01-01 | Phase 3 - Mois 1 | [6 empty] | 75638.81 | 1.11 | 83580.89 | 2383173.09 | 2665927.77 |  |  | 2950000 | 284072.23
2025-02-01 | Phase 3 - Mois 2 | [6 empty] | 75638.81 | 1.115 | 83959.08 | 2467132.17 | 2749886.85 |  |  | 2950000 | 200113.15
2026-03-01 | Phase 3 - Mois 3 | [6 empty] | 75638.81 | 1.12 | 84337.27 | 2551469.44 | 2834224.12 |  |  | 2950000 | 115775.88
| CSS - 20% chantier |  |  | 1754.5 |  | 284509.18 | [5 empty] | 2835978.62 |  |  | 2950000 | 114021.38
[7 empty] | CUMULS | 2428402.27 |  |  | 2551469.44
FIN TRAVAUX - RECEPTION PROVISOIRE
Après réception provisoire
| Architecte - Récep.Prov. |  | -> 95% | 37422.59 |  | 321931.77 | [5 empty] | 2873401.21 |  |  | 2950000 | 76598.79
| Architecte - Sur révision de prix |  |  | 12643.41 |  | 334575.18 | [5 empty] | 2886044.62 |  |  | 2950000 | 63955.38
| CSS - DIU |  |  | 786.5 |  | 335361.68 | [5 empty] | 2886831.12 |  |  | 2950000 | 63168.88
| TRIANGLE Equipement bureaux, salles éduc, salle commune |  |  |  | 25000 | 360361.68 | [5 empty] | 2911831.12 |  |  | 2950000 | 38168.88
RECEPTION DEFINITIVE
2027-05-01 | Architecte - Récep.Définitive |  | -> 100% | 12474.2 |  | 372835.88 | [5 empty] | 2924305.32 |  |  | 2950000 | 25694.68
[13 empty] | Subs. RW/Europe | 540000 | 3490000 | 565694.68
|  |  |  | Total honoraires | Total asbl | Total autres |  | Total travaux |  | Total des Rév.Prix | Travaux + Rév. |  | Remb. Avance | -540000 | 2950000 | 25694.68
|  |  |  | 272835.88 | 100000 | 372835.88 |  | 2428402.27 |  | 123067.17 | 2551469.44
|  |  |  | RECAPITULATIF GLOBAL DE LA DEPENSE | [7 empty] | PRISE EN CHARGE DU BUDGET
|  |  |  | Travaux |  | 2428402.27 | [5 empty] | Montant total |  |  | 2924305.32
|  |  |  | Révisions de prix |  | 123067.17 | [5 empty] | Subsides PRR Europe |  |  | -1800000
|  |  |  | Honoraires |  | 272835.88 | [5 empty] | Prise en charge par l'asbl Le Triangle |  |  | -180000
|  |  |  | Travaux et frais Asbl |  | 100000 | [5 empty] | DON du propriétaire |  |  | -150000
|  |  |  | TOTAL |  | 2924305.32 | [5 empty] | SOLDE certain à ce jour |  |  | 794305.32
[12 empty] | DON envisagé de CAP48 |  |  | -213271.52
[12 empty] | Subsides UREBA possibles |  |  | -80557.39
[12 empty] | SOLDE A FINANCER |  |  | 500476.41
D'autres demandes sont en cours mais non encore formalisées.
Formulas:
Origine = [Date, row above]
Origine = [Date, row below]